бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 51 комбинированного вида»

Принята на заседании		Согласована				   Утверждена

Родительского совета БДОУ	Директор департамента		   Приказом № ____

Протокол № ____			образования				   от «___»_________ 202   г.

«___»___________ 202  г.		Администрации

города Омска

____________ Ефимова Л.Г. 	   _________ Стародумова Т.П.

«___»_____________ 202   г.	   «___»_____________ 202   г.

Программа развития

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска

«Детский сад № 51 комбинированного вида»

Омск 2021 год.

Паспорт программы развития

| № | Содержание | Ответ образовательной организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование образовательной организации | бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 51 комбинированного вида» |  |  |
| 2 | Сокращенное наименование образовательной организации | БДОУ г. Омска «Детский сад № 51 комбинированного вида» |  |  |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644070, Российская Федерация, город Омск, улица Куйбышева, д. 27/8 |  |  |
| 4 | Разработчики программы развития | Стародумова Татьяна Петровна, заведующий БДОУ 56-53-53, ds51omsk@yandex.ru Самусева Ирина Александровна, старший воспитатель 8-908-115-82-78, ds51omsk@yandex.ru |  |  |
| 5 | Срок реализации программы развития | 01.12.2021 – 30.09.2025 |  |  |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | «Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР» Цель: Создание условий способствующих повышению уровня профессиональной компетенции молодых педагогов через организацию системы ИППР Задачи: 1. Провести мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов и определить направления работы. 2. Разработать и внедрить модель ИППР. 3. Организовать «Школу молодого педагога» 4. Представить опыт реализации ИППР на разных уровнях «Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова» Цель: Создание условий для развития навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова Задачи: 1. Разработать диагностику и провести мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста. 2. Разработать модель взаимодействия с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова 3. Реализовать модель взаимодействия с детской библиотекой имени И.А. Крылова. 4. Провести итоговый мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста. 5.Транслировать опыт по направлению проекта. «Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе» Цель: Создание условий способствующих увеличению заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе посредством организации проектной деятельности. Задачи: 1. Изучить потребности и возможности родителей и других членов семьи воспитанников в направлениях проектной деятельности 2. Разработать систему проектной деятельности в ДОУ совместной с родителями 3. Организовать проектную деятельность воспитанников совместно с родителями |  |  |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | «Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР» | 01.12.2021 | 30.09.2022 |
|  |  | «Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой» | 01.10.2022 | 31.08.2024 |
|  |  | «Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе» | 01.09.2024 | 30.09.2025 |
| 8 | Объемы и источники финансирования | - |  |  |
| 9 | Ожидаемые результаты | 1. Количество педагогов, разработавших ИППР не менее 60% 2. Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, мастер-классах с 30% до 60% 3. Количество аттестованных педагогов не менее 2 человек в год 4. Трансляция опыта работы на разных уровнях не менее 5 раз в год 5. Повышение уровня речевого развития у дошкольников 5-7 лет в части смыслового чтения на 40%. 6. Количество детей, участвующих и побеждающих в конкурсах по направлению речевого развития не менее 30 человек. 7. Разработана и внедрена модель взаимодействия с детской библиотекой имени И.А. Крылова. 8. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста на 30%. 9. Увеличение числа родителей активно участвующих в воспитательно-образовательном процессе ДОУ с 40% до 70%. 10. Увеличение числа семей, участвующих в конкурсах образовательной и творческой направленности на 25%. 11. Повышение уровня удовлетворенности родителей организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 12. Увеличение числа детей – призеров в конкурсах по направлению проектной деятельности на 15%; 13. Пополнение РППС за счет продуктов проектной деятельности на 15%. |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

SWOT-анализ

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (Т) |
| - местоположение ДОУ (центр); - ежегодное пополнение методического кабинета литературой; - сотрудничество с социальными партнерами (БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ», БОУ ДО г. Омска «ГДД(ю)Т», БОУ г. Омска «СОШ № 132», муниципальная библиотека); - результативность участия воспитанников и педагогов в мероприятиях различного уровня | - недостаточная заинтересованность родителей в воспитательно-образовательном процессе; - низкий уровень профессиональной компетенции молодых педагогов при разработке ИППР; - недостаточно высокий уровень речевого развития старших дошкольников; -предпочтение педагогов ДОУ традиционным, привычным формам работы с воспитанниками и их родителями | - повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; - вовлечение родителей в проектную деятельность ДОУ; - повышение интереса к чтению, в том числе совместному семейному, у воспитанников 5-7 лет; - повышение уровня речевого развития старших дошкольников; -пополнение, обновление развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ | - отсутствие у части родителей времени и потребности в участии в предлагаемых мероприятиях; - слабая заинтересованность педагогов в участии в проектах; - пандемия |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества образования в образовательных организациях города Омска |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 4 | Куратор проекта | - |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Самусева Ирина Александровна старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Стародумова Татьяна Петровна, заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 Самусева Ирина Александровна, старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 Богуславская Галина Леонидовна, педагог-психолог 8-913-655-04-87 Синицына Янина Николаевна, воспитатель shkabrova.79@mail.ru 8-913-965-40-03 Туль Ольга Ивановна, воспитатель 8-913-962-84-24 Батракова Елена Николаевна, воспитатель 8-913-683-77-32 Бочанова Оксана Федоровна, воспитатель 8-951-421-38-19 |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | - Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - Национальный проект «Образование» - Федеральный проект "Учитель будущего" |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий способствующих повышению уровня профессиональной компетенции молодых педагогов через организацию системы ИППР |  |  |
| 12 | Задачи проекта | 1. Провести мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов и определить направления работы. 2. Разработать и внедрить модель ИППР. 3. Организовать «Школу молодого педагога» 4. Представить опыт реализации ИППР на разных уровнях |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Количество педагогов, разработавших ИППР не менее 60% 2. Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, мастер-классах с 30% до 60% 3. Количество аттестованных педагогов не менее 2 человек в год 4. Трансляция опыта работы на разных уровнях не менее 5 раз в год |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Проект в целом | 01.12.2021 | 30.09.2022 |
|  |  | Проект реализуется в один этап |  |  |
| 15 | Бюджет проекта | - |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Региональный подпроект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - Изменение кадрового состава БДОУ в связи с выходом на пенсию педагогов - стажистов. (взаимообучение) - Неготовность, нежелание молодых педагогов к повышению профессиональной компетенции (моральное стимулирование, материальное стимулирование) |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

План мероприятий проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 | Создание рабочей группы (приказ, план работы) | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Количество документов, ед. | Не менее 2 | Стародумова Т.П., заведующий |
| 2 | Разработка и проведение мониторинга «Сформированность профессиональных компетенций» (аналитическая справка) | 10.12.2021 | 30.12.2021 | Количество документов, ед. | Не менее 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Богуславская Г.Л., педагог-психолог |
| 3 | Презентация проекта на педагогическом совете с представлением результатов мониторинга | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 4 | Размещение информации о реализации проекта на сайте в разделе «Программа развития» (ежемесячно до 25 числа) | 14.01.2022 | 30.09.2022 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 5 | Организация прохождения курсов повышения квалификации | 15.01.2022 | 31.08.2022 | Количество педагогов, прошедших КПК, чел. | не менее 2 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 6 | Формирование пар «наставник – стажер» в рамках «Школы молодого педагога» (далее – «ШМП») | 15.01.2022 | 23.01.2022 | Количество участников, чел. | не менее 8 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 7 | Подготовка и проведение обзора виртуальных методических ресурсов | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Количество представленных методических ресурсов, ед. | не менее 6 | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 8 | Разработка и проведение обучающего семинара «ИППР педагога» | 11.02.2022 | 27.02.2022 | Количество участников, чел. | не менее 20 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 9 | Форсайт-сессия «Разработка модели ИППР педагога» | 28.02.2022 | 13.03.2022 | Количество участников, чел. | не менее 20 | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель |
| 10 | Индивидуальные консультации по разработке ИППР педагога | 14.03.2022 | 27.03.2022 | Количество участников, чел. | не менее 5 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 11 | Разработка и проведение обучающего семинара «Подготовка к аттестации» | 28.03.2022 | 10.04.2022 | Количество участников, чел. | не менее 8 | Самусева И.А., старший воспитатель Батракова Е.Н., воспитатель |
| 12 | Индивидуальные консультации по подготовке к аттестации | 11.04.2022 | 01.05.2022 | Количество участников, чел. | не менее 5 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 13 | Подготовка к участию в городском конкурсе для молодых педагогов «Мой первый урок» | 15.04.2022 | 01.05.2022 | Количество участников, чел. | не менее 2 | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель Туль О.И., воспитатель |
| 14 | Разработка и проведение тренинга «Я все знаю, я все умею» в рамках «ШМП» | 02.05.2022 | 29.05.2022 | Количество участников, чел. | не менее 8 | Самусева И.А., старший воспитатель Богуславская Г.Л., педагог-психолог |
| 15 | Деловая игра «Взаимодействие с родителями» в рамках «ШМП» с участием пар «наставник – стажер» | 30.05.2022 | 12.06.2022 | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 16 | Организация и проведение конкурса методических разработок НОД в рамках «ШМП» | 13.06.2022 | 10.07.2022 | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 17 | Выставка – ярмарка виртуальных методических ресурсов, апробированных в работе молодыми педагогами | 11.07.2022 | 31.07.2022 | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 18 | Аттестация в «Школе молодого педагога» (представление разработанных ИППР) | 01.08.2022 | 31.08.2022 | Количество представленных ИППР, ед. | не менее 4 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель Батракова Е.Н., воспитатель Туль О.И., воспитатель |
| 19 | Проведение мониторинга по итогам реализации проекта (аналитическая справка) | 01.09.2022 | 25.09.2022 | Количество документов, ед. | Не менее 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Богуславская Г.Л., педагог-психолог |
| 20 | Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация проекта на педагогическом совете с представлением результатов мониторинга | 10.01.2022 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 2 | Организация и проведение конкурса методических разработок НОД в рамках «ШМП» | 13.06.2022 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 3 | Аттестация в «Школе молодого педагога» (представление разработанных ИППР) | 01.08.2022 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель Батракова Е.Н., воспитатель Туль О.И., воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Бюджет проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
| 1 | Проект в целом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения |  | план. | факт. |  |  |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта |  | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |  |

| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Повышение уровня профессиональной компетенции молодых педагогов посредством разработки и реализации ИППР»

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | плановый | фактический |  |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста через организацию социального партнерства с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества образования в образовательных организациях города Омска |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Кащенко Наталья Николаевна, руководитель ГРИБЦ, методист |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Самусева Ирина Александровна старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Стародумова Татьяна Петровна, заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 Самусева Ирина Александровна, старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 Мезенцева Анна Витальевна, учитель-логопед anichkavm@yandex.ru 8-913-962-92-71 Альжанова Лилия Амангельдиновна, воспитатель l.alzhanova2013@yandex.ru 8-904-580-28-54 Батракова Елена Николаевна, воспитатель 8-913-683-77-32 Есиркепова Айжан Такеновна, воспитатель 8-951-428-56-31 Синицына Янина Николаевна, воспитатель shkabrova.79@mail.ru 8-913-965-40-03 Туль Ольга Ивановна, воспитатель 8-913-962-84-24 Янкова Валентина Сергеевна, воспитатель 8-923-679-26-28 |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | - Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018) |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для развития навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова |  |  |
| 12 | Задачи проекта | 1. Разработать диагностику и провести мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста. 2. Разработать модель взаимодействия с муниципальной детской библиотекой имени И.А. Крылова 3. Реализовать модель взаимодействия с детской библиотекой имени И.А. Крылова. 4. Провести итоговый мониторинг уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста. 5. Транслировать опыт по направлению проекта. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Повышение уровня речевого развития у дошкольников 5-7 лет в части смыслового чтения на 40%. 2. Количество детей, участвующих и побеждающих в конкурсах по направлению речевого развития не менее 30 человек. 3. Разработана и внедрена модель взаимодействия с детской библиотекой имени И.А. Крылова. 4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста на 30%. 5. Трансляция опыта на разных уровнях не менее 3 раз в год. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Подготовительный | 01.10.2022 | 30.01.2023 |
|  |  | Основной | 31.01.2023 | 31.05.2024 |
|  |  | Заключительный | 01.06.2024 | 31.08.2024 |
| 15 | Бюджет проекта | - |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Проект библиотеки имени И.А. Крылова «Активити - клуб «Буквоград» Проект библиотеки имени И.А. Крылова «Библиотека для растущего человека» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | 1. Недостаточная заинтересованность педагогов в участии в данном проекте. (моральное стимулирование, материальное стимулирование) 2. Недостаточная компетентность родителей в вопросах формирования речи детей. ( разъяснительная работа и моральное стимулирование) 3. Пандемия. ( дистанционное обучение) |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

План мероприятий проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 | Создание рабочей группы (приказ, план работы) | 01.10.2022 | 11.10.2022 | Количество документов, ед. | Не менее 2 | Стародумова Т.П., заведующий |
| 2 | Разработка диагностики и проведение мониторинга уровня речевого развития и навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста (аналитическая справка) | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Количество документов, ед. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 3 | Разработка диагностики и проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов по развитию навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста (аналитическая справка) | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Количество документов, ед. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 4 | Разработка анкеты и проведение анкетирования родителей по вопросам речевого развития и смыслового чтения детей 5-7 лет (аналитическая справка) | 24.11.2022 | 24.12.2022 | Количество документов, ед. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель Туль О.И., воспитатель |
| 5 | Подготовка и презентация проекта на внеплановом педагогическом совете | 25.12.2022 | 11.01.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 25 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 6 | Представление модели данного проекта с презентацией проблемы на родительском собрании | 12.01.2023 | 17.01.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 150 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 7 | Заседание рабочей группы с приглашением представителей библиотеки по разработке модели взаимодействия с библиотекой | 18.01.2023 | 21.01.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 8 | Форсайт-сессия для педагогов совместно с библиотекарями по формам работы в рамках модели взаимодействия | 22.01.2023 | 29.01.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 9 | Размещение информации о реализации проекта на сайте в разделе «Программа развития» (ежемесячно до 25 числа) | 30.01.2023 | 31.08.2024 | Степень готовности, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 10 | Организация и проведение мастер – класса «Художественное чтение» для педагогов совместно с библиотекой | 31.01.2023 | 13.02.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 20 | Самусева И.А., старший воспитатель Туль О.И., воспитатель |
| 11 | Организация и проведение целевой экскурсии для детей 5-7 лет «Знакомство с библиотекой» | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 100 | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 12 | Организация и проведение обучающего семинара для педагогов «Включение работы с книгой в НОД и режимные моменты» совместно с библиотекой | 22.02.2023 | 29.02.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 15 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 13 | Организация и проведение тематического занятия в библиотеке «В гости к бабушке и дедушке» по мотивам русских народных сказок | 30.02.2023 | 08.03.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 40 | Синицына Я.Н., воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель |
| 14 | Разработка и проведение скрин-каста для родителей «Как нужно читать ребенку» | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Степень готовности, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 15 | Разработка и проведение литературной выставки совместно с библиотекой «День богатырей русских» | 01.04.2023 | 22.04.2023 | Степень готовности, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Есиркепова А.Т., воспитатель |
| 16 | Разработка и проведение смотра книжных уголков в группах (протокол результатов смотра конкурсов) | 23.04.2023 | 23.05.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 17 | Организация и проведение фотовыставки в фойе детского сада «Папа, мама, я – читающая семья» | 24.05.2023 | 14.06.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 50-ти | Синицына Я.Н., воспитатель Янкова В.С., воспитатель |
| 18 | Промежуточный мониторинг для подготовительных групп (аналитическая справка) | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 19 | Подготовка к квест-игре по прочитанным книгам. Подбор рекомендованной литературы. | 15.07.2023 | 30.08.2023 | Степень готовности материалов, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 20 | Организация и проведение квест-игры по прочитанным книгам | 01.09.2023 | 21.09.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 100 | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 21 | Разработка и проведение анкетирования родителей «Телевизор – гаджет – книга - ребенок» (аналитическая справка) | 22.09.2023 | 22.10.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 22 | Организация и проведение родительского собрания для подготовительных групп «Роль семейного чтения в развитии навыков подготовки к школе» совместно с библиотекой | 23.10.2023 | 30.10.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 40 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед Батракова Е.Н., воспитатель |
| 23 | Организация и проведение флеш-акции «Прикрепляйся» совместно с библиотекой (соревнование между группами по количеству подписавшихся в библиотеке) | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 24 | Организация и проведение библиотечного урока «Строение книги» | 02.12.2023 | 09.12.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Туль О.И., воспитатель Янкова В.С., воспитатель |
| 25 | Разработка и проведение творческой мастерской по изготовлению книжки – трансформера для детей средних групп | 10.12.2023 | 30.12.2023 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Синицына Я.Н., воспитатель Есиркепова А.Т., воспитатель |
| 26 | Организация и проведение конкурса чтецов «По страницам книг А.Барто» для детей 5-7 лет | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 27 | Разработка и проведение творческой мастерской авторской семейной книги в детском саду совместно с родителями | 03.02.2024 | 03.03.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 28 | Разработка и проведение мероприятия «Театральная весна» по прочитанным книгам | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель Батракова Е.Н., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 29 | Разработка и проведение творческой выставки детских работ «Творчество В.А. Осеевой»» | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Степень готовности, % | 100% | Есиркепова А.Т., воспитатель Янкова В.С., воспитатель |
| 30 | Организация и проведение кукольного театра в библиотеке «Сказка за сказкой» | 27.04.2024 | 10.05.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 31 | Организация и проведение совместно с библиотекой развлечения на свежем воздухе «Поэтический пикник» | 11.05.2024 | 31.05.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 32 | Подготовка и проведение итогового мониторинга уровня развития детей. Сравнительный анализ. (аналитическая справка) | 1.06.2024 | 01.07.2024 | Количество документов, чел. | 1 | Самусева И.А., старший воспитатель Мезенцева А.В., учитель-логопед |
| 33 | Подготовка публикаций для размещения в медиа-пространстве | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Степень готовности материалов, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель |
| 34 | Подготовка презентации и представление итогов проекта на педагогическом совете | 21.07.2024 | 31.07.2024 | Количество участников, ед. | Не менее 25 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 35 | Размещение итогов проекта на сайте | 01.08.2024 | 10.08.2024 | Степень готовности, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 36 | Подготовка презентации проекта взаимодействия с библиотекой для выступления с докладом на этических чтениях | 11.08.2024 | 31.08.2024 | Степень готовности, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________

(подпись)

«___» ______________________________________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация проекта на внеплановом педагогическом совете | 11.01.2023 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 2 | Квест - игра по прочитанным книгам | 21.09.2023 | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 3 | Презентация и представление итогов проекта на педагогическом совете | 31.07.2024 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Бюджет проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
| 1 | Подготовительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |

| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |

| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с библиотекой»

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | плановый | фактический |  |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества образования в образовательных организациях города Омска |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна Заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 4 | Куратор проекта | - |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Стародумова Татьяна Петровна Заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Самусева Ирина Александровна Старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Стародумова Татьяна Петровна, заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 Самусева Ирина Александровна, старший воспитатель samuseva-skakun@yandex.ru 8-908-115-82-78 Умрихина Наталья Вячеславовна, музыкальный руководитель ymrihina83@mail.ru 8-929-364-93-40 Синицына Янина Николаевна, воспитатель shkabrova.79@mail.ru 8-913-965-40-03 Альжанова Лилия Амангельдиновна, воспитатель 8-904-580-28-54 Бочанова Оксана Федоровна, воспитатель 8-951-421-38-19 Есиркепова Айжан Такеновна, воспитатель 8-951-428-56-31 Желтухина Ирина Петровна, воспитатель 8-950-337-84-02 Кузина Ксения Викторовна, воспитатель 8-904-587-19-81 Сырых Наталья Федоровна, воспитатель 8-913-965-72-39 |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Стародумова Татьяна Петровна Заведующий БДОУ ds51omsk@yandex.ru 56-53-53 |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | - Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | - Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018); |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий способствующих увеличению заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе посредством организации проектной деятельности. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | 1. Изучить потребности и возможности родителей и других членов семьи воспитанников в направлениях проектной деятельности 2. Разработать систему проектной деятельности в ДОУ совместной с родителями 3. Организовать проектную деятельность воспитанников совместно с родителями |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | 1. Увеличение числа родителей активно участвующих в воспитательно-образовательном процессе ДОУ с 40% до 70%. 2. Увеличение числа семей, участвующих в конкурсах образовательной и творческой направленности на 25%. 3. Повышение уровня удовлетворенности родителей организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 4. Увеличение числа детей – призеров в конкурсах по направлению проектной деятельности на 15%; 5. Пополнение РППС за счет продуктов проектной деятельности на 15%. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Проект в целом | 01.09.2024 | 30.09.2025 |
|  |  | Проект реализуется в один этап |  |  |
| 15 | Бюджет проекта |  |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - Отсутствие у части родителей времени и потребности в участии в предлагаемых мероприятиях. (организация контакта с родителями он-лайн) - Недостаточный уровень заинтересованности педагогов в взаимодействии с родителями (моральное стимулирование, материальное стимулирование) |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

План мероприятий проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| 1 | Создание рабочей группы (приказ, план работы) | 01.09.2024 | 10.09.2024 | Количество документов, ед. | Не менее 2 | Стародумова Т.П., заведующий |
| 2 | Разработка и проведение анкетирования с целью изучения потребностей и возможностей родителей и других членов семьи воспитанников в направлениях проектной деятельности (аналитическая справка) | 11.09.2024 | 30.09.2024 | Количество документов, ед. | Не менее 1 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 3 | Презентация результатов анкетирования на педагогическом часе | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 4 | Разработка и проведение форсайт-сессии «Система совместной с родителями проектной деятельности в ДОУ» | 10.10.2024 | 27.10.2024 | Количество участников, чел. | не менее 25 | Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 5 | Создание модели совместной с родителями проектной деятельности в ДОУ | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Количество документов, ед. | Не менее 1 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 6 | Презентация системы совместной с родителями проектной деятельности в ДОУ для родителей (законных представителей) на групповых собраниях | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Количество участников, чел. | Не менее 200 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 7 | Размещение информации о реализации проекта на сайте в разделе «Программа развития» (ежемесячно до 25 числа) | 22.11.2024 | 30.09.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 8 | Разработка и проведение обучающего семинара «Способы, формы и методы вовлечения родителей в совместную деятельность» | 23.11.2024 | 08.12.2024 | Количество участников, чел. | не менее 25 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 9 | Организация и проведение образовательного проекта «Семейные рождественские традиции» | 09.12.2024 | 09.01.2025 | Количество участников, чел. | не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель Умрихина Н.В., музыкальный руков-ль Бочанова О.Ф., воспитатель |
| 10 | Организация фотовыставки «Семейные рождественские традиции» | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Количество представленных фотографий, ед. | не менее 50 | Бочанова О.Ф., воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 11 | Организация и проведение конкурса поделок из бросового материала в рамках образовательного проекта «Вместе с папой» | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Количество участников, чел. | не менее 30 | Самусева И.А., старший воспитатель Альжанова Л.А., воспитатель Желтухина И.П., воспитатель |
| 12 | Разработка и представление фотоколлажа по итогам конкурса поделок из бросового материала в фойе детского сада | 01.03.2025 | 10.03.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Альжанова Л.А., воспитатель Желтухина И.П., воспитатель |
| 13 | Организация и проведение образовательного проекта «С мамой, бабушкой …» | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Количество участников, чел. | не менее 50 | Самусева И.А., старший воспитатель Есиркепова А.Т., воспитатель Кузина К.В., воспитатель |
| 14 | Создание на виртуальном сервисе доски «Рецепт салата к праздничному столу» | 24.03.2025 | 06.04.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель |
| 15 | Организация и проведение круглого стола с педагогами «Организация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия со Дня победы» | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Количество участников, чел. | не менее 25 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 16 | Организация и проведение образовательного проекта «День победы – памятная дата» | 17.04.2025 | 10.05.2025 | Количество участников, чел. | не менее 100 | Самусева И.А., старший воспитатель Умрихина Н.В., музыкальный руков-ль Сырых Н.Ф., воспитатель |
| 17 | Организация и проведение оффлайн шествия «Бессмертный полк» | 21.04.2025 | 10.05.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель |
| 18 | Организация и проведение образовательного проекта «Цветник на нашем групповом участке» | 11.05.2025 | 22.06.2025 | Количество участников, чел. | не менее 100 | Самусева И.А., старший воспитатель Есиркепова А.Т., Воспитатель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 19 | Организация экскурсий по территории БДОУ, с целью ознакомления с результатами проекта «Цветник на нашем групповом участке» | 23.06.2025 | 06.07.2025 | Количество участников, чел. | не менее 100 | Альжанова Л.А., воспитатель Желтухина И.П., воспитатель |
| 20 | Организация и проведение фестиваля «День семьи» | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Количество участников, чел. | не менее 100 | Самусева И.А., старший воспитатель Умрихина Н.В., музыкальный руков-ль Синицына Я.Н., воспитатель |
| 21 | Проведение мониторинга по итогам реализации проекта (аналитическая справка) | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Количество документов, ед. | Не менее 1 | Самусева И.А., старший воспитатель |
| 22 | Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете | 16.08.2025 | 31.08.2025 | Количество участников, чел. | Не менее 30 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 23 | Монтаж и размещение видеофильма о реализации проекта на сайте БДОУ | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Степень готовности к дате размещения, % | 100% | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Презентация системы совместной с родителями проектной деятельности в ДОУ для родителей (законных представителей) на групповых собраниях | 21.11.2024 | Стародумова Т.П., заведующий Самусева И.А., старший воспитатель |
| 2 | Организация и проведение фестиваля «День семьи» | 15.07.2025 | Самусева И.А., старший воспитатель Умрихина Н.В., музыкальный руководитель Синицына Я.Н., воспитатель |
| 3 | Монтаж и размещение видеофильма о реализации проекта на сайте БДОУ | 30.09.2025 | Самусева И.А., старший воспитатель Бочанова О.Ф., воспитатель |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Бюджет проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапов реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
| 1 | Проект в целом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность руководителя проекта |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |

| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |

| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования № 1 | Источник финансирования № 2 | Источник финансирования № 3 | Источник финансирования № 4 |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  |  |  |  |  |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Организация проектной деятельности для увеличения заинтересованности родителей в участии в воспитательно-образовательном процессе»

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации проекта |  |  | Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | плановый | фактический |  |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О., должность исполнителя |

_______________________________ / ____________________________________/

Подпись руководителя образовательной организации                          ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(подпись)

«___» ______________________________

(дата)